## Sheet1
泌阳县2023年统筹整合财政涉农资金项目实施计划明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
资金投入总计 | [7 empty] | 30053.7774
一、农村基础设施建设类项目合计(70个） | [7 empty] | 10094.4024
1 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县花园街道办事处三里岔居委基础设施提升项目 | 新建C25道路8796㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 花园街道 | 三里岔居委 | 87.955 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路8796㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决三里岔居委2417人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升三里岔居委基础设施水平，保障三里岔居委2417人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
2 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县黄山口乡安淳李村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长680m，简单处理路基；新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3m长87m，简单处理路基；新建商品混凝土道路厚0.18m，砂砾石垫层厚0.2m，3处。 | 152元/㎡ | 黄山口乡 | 安淳李村 | 39.795 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长680m，简单处理路基；新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3m长87m，简单处理路基；新建商品混凝土道路厚0.18m，砂砾石垫层厚0.2m，3处；效益指标：解决安淳李村1200人出行问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升安淳李村基础设施水平，保障安淳李村1200人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
3 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县黄山口乡安庄村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1812m，砂砾石垫层厚0.2m；商品混凝土道路厚0.18m，宽4m长681m，简单处理路基，两侧加宽路基共1.5m；加宽商品混凝土道路厚0.18m，宽2m长115m，两侧加宽各1m；商品混凝土道路厚0.18m，砂砾石垫层厚0.2m，6处；过水路面1座。 | 152元/㎡ | 黄山口乡 | 安庄村 | 147.152 | 县乡村振兴局 | 产出指标：商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1812m，砂砾石垫层厚0.2m；商品混凝土道路厚0.18m，宽4m长681m，简单处理路基，两侧加宽路基共1.5m；加宽商品混凝土道路厚0.18m，宽2m长115m，两侧加宽各1m；商品混凝土道路厚0.18m，砂砾石垫层厚0.2m，6处；过水路面1座。效益指标：解决安庄村2726人出行问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升安庄村基础设施水平，保障安庄村2726人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
4 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县马谷田镇东高庄村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路3847㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 马谷田镇 | 东高庄村 | 57.705 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路3847㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m; 效益指标：解决东高庄村1130人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升东高庄村基础设施水平，保障东高庄村1130人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
5 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县马谷田镇下河村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路3512㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 马谷田镇 | 下河村 | 52.68 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路3512㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m; 效益指标：解决下河村2767人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升下河村基础设施水平，保障下河村12767人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
6 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县马谷田镇陈庄村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路1932㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 马谷田镇 | 陈庄村 | 28.965 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路1932㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m; 效益指标：解决陈庄村2147人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升陈庄村基础设施水平，保障陈庄村2147人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
7 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县马谷田镇郭岗村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路1820㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 马谷田镇 | 郭岗村 | 27.3 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路1820㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m; 效益指标：解决郭岗村1699人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升郭岗村基础设施水平，保障郭岗村1699人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
8 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县春水镇樊洼村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路3500㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 春水镇 | 樊洼村 | 175 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路3500㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决樊洼村1930人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升樊洼村基础设施水平，保障樊洼村1930人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
9 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县春水镇罗楼村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路2300㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 春水镇 | 罗楼村 | 115 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路2300㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决罗楼村1205人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升罗楼村基础设施水平，保障罗楼村1205人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
10 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县春水镇前邓村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路500㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 春水镇 | 前邓村 | 25 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路500㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决前邓村2280人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升前邓村基础设施水平，保障前邓村2280人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
11 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县春水镇薛楼村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路8700㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 春水镇 | 薛楼村 | 435 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路8700㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决薛楼村2240人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升薛楼村基础设施水平，保障薛楼村2240人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
12 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县盘古乡柴庄村巩固基础设施提升项目 | 新建硬化道路10400㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m；涵桥1个：长50m，宽7m。 | 152元/㎡ | 盘古乡 | 柴庄村 | 132.5 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建硬化道路10400㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m；涵桥1个：长50m，宽7m。效益指标：解决柴庄村3317人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 解决柴庄村3317人出行难问题，改善该村居住环境；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
13 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县盘古乡大磨村巩固基础设施提升项目 | 新建硬化道路10310㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 盘古乡 | 大磨村 | 139 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建硬化道路10310㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。效益指标：解决大磨村1451人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 解决大磨村1451人出行难问题，改善该村居住环境；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
14 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县盘古乡吉洼村巩固基础设施提升项目 | 新建硬化道路13300㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18mm。 | 152元/㎡ | 盘古乡 | 吉洼村 | 190 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建硬化道路13300㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18mm。效益指标：解决吉洼村2335人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 解决吉洼村2335人出行难问题，改善该村居住环境；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
15 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县盘古乡席岗村巩固基础设施提升项目 | 新建硬化道路9050㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18mm。 | 152元/㎡ | 盘古乡 | 席岗村 | 115 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建硬化道路9050㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18mm。效益指标：解决席岗村2760人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 解决席岗村2760人出行难问题，改善该村居住环境；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
16 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泌水街道李楼居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路1200m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。 | 152元/㎡ | 泌水街道 | 李楼居委 | 63.17 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路1200m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m;效益指标：解决李楼居委356户出行难问题，惠及脱贫户12户26人，监测户3户12人，惠及自然村2个，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升李楼居委基础设施水平，保障李楼居委356户出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
17 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泌水街道陈楼居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路3840m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。 | 152元/㎡ | 泌水街道 | 陈楼居委 | 202.14 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路3840m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m;效益指标：解决陈楼居委486户出行难问题，惠及脱贫户13户25人，监测户4户15人，惠及自然村5个，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升陈楼居委基础设施水平，保障陈楼居委486户出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
18 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泌水街道张新居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路9000m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。新建桥涵2座共30m，砂砾石垫层厚0.3m，宽6.5m。 | 152元/㎡ | 泌水街道 | 张新居委 | 340 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路9000m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m;新建桥涵两座共30m，砂砾石垫层厚0.3m，宽6.5m。效益指标：解决张新居委3360人出行难问题，惠及脱贫户、监测户34户；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升张新居委基础设施水平，保障张新居委3360人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
19 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泌水街道张飞岗居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路2036m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。新建桥涵2座共8m，砂砾石垫层厚0.3m，宽6.5m。 | 152元/㎡ | 泌水街道 | 张飞岗居委 | 120.24 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路2036m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m;新建桥涵两座共8m，砂砾石垫层厚0.3m，宽6.5m。效益指标：解决张飞岗居委968人出行难问题，惠及脱贫户、监测户6户，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升张飞岗居委基础设施水平，保障张飞岗居委968人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
20 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泌水街道榆树岗居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路4500m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。 | 152元/㎡ | 泌水街道 | 榆树岗居委 | 236.89 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路4500m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m;效益指标：解决榆树岗居委1770人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升榆树岗居委基础设施水平，保障榆树岗居委1770人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
21 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泌水街道陈岗居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路3100m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。新建桥涵3座共15m，砂砾石垫层厚0.3m，宽6.5m。 | 152元/㎡ | 泌水街道 | 陈岗居委 | 182.6964 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路3100m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m;新建桥涵3座共15m，砂砾石垫层厚0.3m，宽6.5m。效益指标：解决陈岗居委3109人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升陈岗居委基础设施水平，保障陈岗居委3109人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
22 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泌水街道小岗居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路4500m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。 | 152元/㎡ | 泌水街道 | 小岗居委 | 236.898 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路4500m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m;效益指标：解决小岗居委1600人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升小岗居委基础设施水平，保障小岗居委1600人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
23 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泌水街道桥上居委巩固基础设施提升项目 | 改建C25道路2300m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽4m。 | 152元/㎡ | 泌水街道 | 桥上居委 | 98.6 | 县乡村振兴局 | 产出指标:改建C25道路2300m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m;效益指标：解决桥上居委420户出行难问题，惠及脱贫户4户9人，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升桥上居委基础设施水平，保障桥上居委420户出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
24 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泌水街道十里居委巩固基础设施提升项目 | 改建C25道路3300m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。新建C25道路400m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。 | 152元/㎡ | 泌水街道 | 十里居委 | 166.5 | 县乡村振兴局 | 产出指标:改建C25道路3300m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。新建C25道路400m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m;效益指标：解决十里居委436户出行难问题，惠及脱贫户52户83人，监测户5户10人，惠及自然村3个，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升十里居委基础设施水平，保障十里居委436户出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
25 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泌水街道西关居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路3200m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。 | 152元/㎡ | 泌水街道 | 西关居委 | 213.6 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路3200m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。效益指标：解决西关居委325户出行难问题，惠及脱贫户52户83人，监测户5户10人，惠及自然村3个，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升西关居委基础设施水平，保障西关居委325户出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
26 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泌水街道韩岗居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路4670m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。新建涵桥3座，砂砾石垫层厚0.3m，长4m，宽6.5m。 | 152元/㎡ | 泌水街道 | 韩岗居委 | 265.4375 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路4670m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。新建涵桥3座，砂砾石垫层厚0.3m，长4m，宽6.5m。效益指标：解决韩岗居委2563人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升韩岗居委基础设施水平，保障韩岗居委2563人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
27 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泌水街道老苗庄居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路4400m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m，宽3.5m。 | 152元/㎡ | 泌水街道 | 老苗庄居委 | 200.2 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路4400m，砂砾石垫层厚0.2m，混凝土道路厚0.18m;效益指标：解决老苗居委376户出行难问题，惠及脱贫户12户30人，监测户4户13人，惠及自然村4个，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升老苗居委基础设施水平，保障老苗居委376户出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
28 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县杨家集镇大禹村巩固基础设施提升项目 | 新建改建道路7660m；涵管桥3座，漫水桥3座，跨渠桥1座。 | 152元/㎡ | 杨家集镇 | 大禹村 | 360 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建道路、桥梁，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决大禹村2992人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升大禹村基础设施水平，保障大禹村2992人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
29 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县杨家集镇汪庄村巩固基础设施提升项目 | 新建道路 5800 m；涵桥6座。 | 152元/㎡ | 杨家集镇 | 汪庄村 | 199.5 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建道路、桥梁，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决汪庄村2636出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升汪庄村基础设施水平，保障汪庄村2636人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
30 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县杨家集镇王稳村巩固基础设施提升项目 | 新建道路4900m；桥梁1座。 | 152元/㎡ | 杨家集镇 | 王稳村 | 140.7 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建道路、桥梁，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决王稳村2828人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升王稳村基础设施水平，保障王稳村2828人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
31 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县杨家集镇二铺村巩固基础设施提升项目 | 新建道路7700m。 | 152元/㎡ | 杨家集镇 | 二铺村 | 539 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建道路，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决二铺村3963人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升二铺村基础设施水平，保障二铺村3963人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
32 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县杨家集镇华岗村巩固基础设施提升项目 | 新建道路5200m；沟渠维修100m | 152元/㎡ | 杨家集镇 | 华岗村 | 374 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建道路、沟渠维修，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决华岗村2290人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升二铺村基础设施水平，保障华岗村2290人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
33 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县杨家集镇晁庄村巩固基础设施提升项目 | 新建水泥路9300m；生产桥3座。 | 152元/㎡ | 杨家集镇 | 晁庄村 | 445 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建道路、生产桥，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决晁庄村3975人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升晁庄村基础设施水平，保障晁庄村3975人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
34 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县赊湾镇王庄村巩固基础设施提升项目 | 新建硬化道路8470㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18mm。 | 152元/㎡ | 赊湾镇 | 王庄村 | 120.28 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建硬化道路8470㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18mm；效益指标：解决王庄村民出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 解决王庄村民出行难问题，改善该村居住环境；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
35 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县赊湾镇杨岗村巩固基础设施提升项目 | 新建硬化道路18345㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18mm。 | 152元/㎡ | 赊湾镇 | 杨岗村 | 260.5 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建硬化道路18345㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18mm。效益指标：解决杨岗村民出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 解决杨岗村民出行难问题，改善该村居住环境；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
36 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县赊湾镇小康村巩固基础设施提升项目 | 新建硬化道路23275㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18mm。 | 152元/㎡ | 赊湾镇 | 小康村 | 330.505 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建硬化道路23275㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18mm。效益指标：解决小康村民出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 解决小康村民出行难问题，改善该村居住环境；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
37 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县赊湾镇多庄村巩固基础设施提升项目 | 新建硬化道路1312㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18mm。 | 152元/㎡ | 赊湾镇 | 多庄村 | 18.63 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建硬化道路1312㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18mm。效益指标：解决多庄村民出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 解决多庄村民出行难问题，改善该村居住环境；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
38 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县贾楼乡禹楼村巩固基础设施提升项目 | 新建南沟组硬化道路800m，北沟组硬化道路700m | 152元/㎡ | 贾楼乡 | 禹楼村 | 75 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建道路31500m；效益指标：解决禹楼村826人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升禹楼村基础设施水平，保障禹楼村群众出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
39 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县贾楼乡禹楼村巩固基础设施提升项目 | 整治污害化储粪池360m³ | 152元/㎡ | 贾楼乡 | 禹楼村 | 20 | 县乡村振兴局 | 产出指标：整治污害化储粪池360m³；效益指标：改善该村人居环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 改善禹楼村人居环境和农户生活条件，有利于农户幸福感提升；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
40 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县贾楼乡玉皇庙村巩固基础设施提升项目 | 坑塘治理面积3800㎡ | 152元/㎡ | 贾楼乡 | 玉皇庙 | 15 | 县乡村振兴局 | 产出指标：坑塘治理面积3800㎡，效益指标：恢复和增强农村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 恢复和增强玉皇庙村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
41 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县贾楼乡稻谷田村巩固基础设施提升项目 | 坑塘治理面积3000㎡ | 152元/㎡ | 贾楼乡 | 稻谷田 | 10 | 县乡村振兴局 | 产出指标：坑塘治理面积3000㎡，效益指标：恢复和增强农村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 恢复和增强稻谷田村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
42 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县贾楼乡菜园村巩固基础设施提升项目 | 坑塘治理面积6000㎡ | 152元/㎡ | 贾楼乡 | 菜园村 | 50 | 县乡村振兴局 | 产出指标：坑塘治理面积6000㎡，效益指标：恢复和增强农村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 恢复和增强菜园村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
43 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县贾楼乡凤凰台村巩固基础设施提升项目 | 坑塘治理2处 | 152元/㎡ | 贾楼乡 | 凤凰台 | 20 | 县乡村振兴局 | 产出指标：坑塘治理2处，效益指标：恢复和增强农村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 恢复和增强凤凰台村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
44 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县贾楼乡贾楼村巩固基础设施提升项目 | 董岗组南山坑塘治理面积4000㎡ | 152元/㎡ | 贾楼乡 | 贾楼村 | 15 | 县乡村振兴局 | 产出指标：董岗组南山坑塘治理面积4000㎡，效益指标：恢复和增强农村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 恢复和增强贾楼村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
45 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县贾楼乡马湾村巩固基础设施提升项目 | 黑石板坡水库治理 | 152元/㎡ | 贾楼乡 | 马湾村 | 30 | 县乡村振兴局 | 产出指标：黑石板坡水库治理，效益指标：恢复和增强农村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 恢复和增强马湾村水库在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
46 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县贾楼乡瓦房村巩固基础设施提升项目 | 坑塘治理41.7亩，小河800m | 152元/㎡ | 贾楼乡 | 瓦房村 | 120 | 县乡村振兴局 | 产出指标：坑塘治理41.7亩，小河800m，效益指标：恢复和增强农村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 恢复和增强瓦房村坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
47 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县付庄乡龙王庙村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路6650㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 付庄乡 | 龙王庙村 | 99.75 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路6650㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决龙王庙村2802人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升龙王庙村基础设施水平，保障龙王庙村2802人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
48 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县付庄乡范庄村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路7700㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 付庄乡 | 范庄村 | 115.5 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路7700㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决范庄村3590人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升范庄村基础设施水平，保障范庄村3590人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
49 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县付庄乡刘庄村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路15400㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 付庄乡 | 刘庄村 | 231 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路15400㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决刘庄村1808人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升刘庄村基础设施水平，保障刘庄村1808人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
50 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泰山庙镇崔庄村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路9000㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m；桥梁4座（长15m宽6m，） | 152元/㎡ | 泰山庙镇 | 崔庄村 | 210 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路9000㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m；桥梁4座（长15m宽6m，）；效益指标：解决崔庄村2200人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升崔庄村基础设施水平，保障崔庄村2200人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
51 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泰山庙镇常庄村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路35100㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m； | 152元/㎡ | 泰山庙镇 | 常庄村 | 390 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路35100㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m；效益指标：解决常庄村1870人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升常庄村基础设施水平，保障常庄村1870人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
52 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泰山庙镇惠河村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路13050㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m；桥梁3座。 | 152元/㎡ | 泰山庙镇 | 惠河村 | 63.45 | 县乡村振兴局 | 产出指标新建C25道路13050㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m；桥梁3座。效益指标：解决惠河村3676人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升惠河村基础设施水平，保障惠河村3676人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
53 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泰山庙镇黄陂桥村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路18900㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m； | 152元/㎡ | 泰山庙镇 | 黄陂桥 | 210 | 县乡村振兴局 | 产出指标新建C25道路18900㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m；效益指标：解决黄陂桥村3580人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升黄陂桥村基础设施水平，保障黄陂桥村3580人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
54 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县泰山庙镇李老庄村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路43020㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m；生产桥2座。 | 152元/㎡ | 泰山庙镇 | 李老庄 | 419.9535 | 县乡村振兴局 | 产出指标新建C25道路43020㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m；生产桥2座。效益指标：解决李老庄村3985人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升李老庄村基础设施水平，保障李老庄村3985人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
55 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县古城街道南杨庄居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路5250㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 古城街道 | 南杨庄居委 | 94.5 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路5250㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决南杨庄居委吴庄组769人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升南杨庄居委基础设施水平，保障南杨庄居委吴庄组769人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
56 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县古城街道南杨庄居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路3680㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 古城街道 | 南杨庄居委 | 66.24 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路3680㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决南杨庄居委古路沟组1650人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升南杨庄居委基础设施水平，保障南杨庄居委古路沟组1650人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
57 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县古城街道杨院居委巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路7000㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m。 | 152元/㎡ | 古城街道 | 杨院居委 | 126 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路7000㎡，砂砾石垫层厚0.2m，混疑土道路厚0.18m;效益指标：解决杨院居委2272人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升杨院居委基础设施水平，保障杨院居委2272人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
58 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇周庄村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1176m，砂砾石垫层厚0.2m （小河-周庄726 m、小宋庄450 m） | 152元/㎡ | 王店镇 | 周庄村 | 61.62 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1176m，砂砾石垫层厚0.2m；效益指标：解决周庄村2602人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升周庄村基础设施水平，保障周庄村2602人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
59 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇昌庄村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1430m，砂砾石垫层厚0.2m （大路庄575 m、响水台270 m、领山330 m、昌庄北145 m、昌庄南110 m） | 152元/㎡ | 王店镇 | 昌庄村 | 74.93 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1430m，砂砾石垫层厚0.2m （大路庄575 m、响水台270 m、领山330 m、昌庄北145 m、昌庄南110 m）；效益指标：解决昌庄村1917人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升昌庄村基础设施水平，保障昌村1917人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
60 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇曾庄村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长722m，砂砾石垫层厚0.2m （田庄组村内道路） | 152元/㎡ | 王店镇 | 曾庄村 | 37.83 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长722m，砂砾石垫层厚0.2m （田庄组村内道路）；效益指标：解决曾庄村1649人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升曾庄村基础设施水平，保障曾村1649人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
61 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇下湾村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1236m，砂砾石垫层厚0.2m （小河组366 m、白蒋组870 m） | 152元/㎡ | 王店镇 | 下湾村 | 64.77 | 县乡村振兴局 | 产出指标:建设任务：新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1236m，砂砾石垫层厚0.2m （小河组366 m、白蒋组870 m）；效益指标：解决下湾庄村1680人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升下湾村基础设施水平，保障下湾1680人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
62 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇老林村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长801m，砂砾石垫层厚0.2m （共四段：160 m 、266 m 、187 m 、188 m） | 152元/㎡ | 王店镇 | 老林村 | 41.97 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长801m，砂砾石垫层厚0.2m （共四段：160 m 、266 m 、187 m 、188 m）；效益指标：解决老林庄村1680人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升老林村基础设施水平，保障老林1680人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
63 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇肖楼村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1677m，砂砾石垫层厚0.2m （杨庄村内（李守威门前）599 m、杨庄村内175 m、肖楼庄三段：273 m 、480 m 、150 m） | 152元/㎡ | 王店镇 | 肖楼村 | 87.87 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1677m，砂砾石垫层厚0.2m （杨庄村内（李守威门前）599 m、杨庄村内175 m、肖楼庄三段：273 m 、480 m 、150 m）；效益指标：解决肖楼庄村1839人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升肖楼村基础设施水平，保障肖楼村1839人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
64 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇小河村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长705m，砂砾石垫层厚0.2m （禹庄组236 m、村内51 m、 81 m；吉庄组70 m 、267 m） | 152元/㎡ | 王店镇 | 小河村 | 36.94 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长705m，砂砾石垫层厚0.2m （禹庄组236 m、村内51 m、 81 m；吉庄组70 m 、267 m）；效益指标：解决小河庄村1740人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升小河村基础设施水平，保障小河村1740人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
65 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇冯蒋村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长94m，砂砾石垫层厚0.2m | 152元/㎡ | 王店镇 | 冯蒋村 | 4.9 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长94m，砂砾石垫层厚0.2m ；效益指标：解决冯蒋庄村1882人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升冯蒋村基础设施水平，保障冯蒋村1882人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
66 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇夏楼村巩固基础设施提升项目 | 夏楼后营组平板桥一座（主桥长20 m、宽6 m） | 152元/㎡ | 王店镇 | 夏楼村 | 29 | 县乡村振兴局 | 产出指标:夏楼后营组平板桥一座（主桥长20 m、宽6 m）；效益指标：解决夏楼庄村2276人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升夏楼村基础设施水平，保障夏楼村2276人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
67 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇马庄村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长2800m，砂砾石垫层厚0.2m （许岗-红旗岗1800 m;小马庄-红旗岗1000 m） | 152元/㎡ | 王店镇 | 马庄村 | 146.72 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长2800m，砂砾石垫层厚0.2m （许岗-红旗岗1800 m;小马庄-红旗岗1000 m）；效益指标：解决马庄村1698人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升马庄村基础设施水平，保障马庄村1698人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
68 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇靳庄村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长2000m，砂砾石垫层厚0.2m （前营村内） | 152元/㎡ | 王店镇 | 靳庄村 | 104.8 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长2000m，砂砾石垫层厚0.2m （前营村内）；效益指标：解决靳庄村1224人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升靳庄村基础设施水平，保障靳庄村1224人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
69 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇靳庄村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1500m，砂砾石垫层厚0.2m （姜庄-李沟） | 152元/㎡ | 王店镇 | 靳庄村 | 78.6 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1500m，砂砾石垫层厚0.2m （姜庄-李沟）；效益指标：解决姜庄村2961人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升姜庄村基础设施水平，保障姜庄村2961人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
70 | 农村基础设施建设 | 生活性设施-农村道路 | 2023年泌阳县王店镇王店村巩固基础设施提升项目 | 新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1155m，砂砾石垫层厚0.2m （团结路-东方路350 m、省道-团结路780 m、爱家超市对面25 m） | 152元/㎡ | 王店镇 | 王店村 | 60.52 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建商品混凝土道路厚0.18m，宽3.5m长1155m，砂砾石垫层厚0.2m （团结路-东方路350 m、省道-团结路780 m、爱家超市对面25 m）；效益指标：解决王店村2352人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升王店村基础设施水平，保障王店村2352人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
二、产业发展类项目合计（50个） | [7 empty] | 19669.375
1 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县马谷田镇马谷田村帮扶车间建设项目 | 新建钢构车间2座（50*20m*2），地坪400㎡（20*20）等 |  | 马谷田镇 | 马谷田村 | 246 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建钢构厂房2000㎡、地坪400㎡等；效益指标：项目建成后所形成的固定资产（车间、厂房）属于马谷田镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推马谷田镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（车间、大棚、晒场）属于马谷田镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推马谷田镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
2 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县马谷田镇南岗村帮扶车间建设项目 | 新建钢构车间1座（49*26.5m），地坪1470㎡（49*30m）等 |  | 马谷田镇 | 南岗村 | 177.87 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建钢构厂房1298.5㎡、地坪1470㎡等；效益指标：项目建成后所形成的固定资产（车间、厂房）属于马谷田镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推马谷田镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（车间、大棚、晒场）属于马谷田镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推马谷田镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
3 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县马谷田镇西陈庄村帮扶车间建设项目 | 新建钢构车间2座（40*18m*2），地坪1200㎡（（40*30m）等 |  | 马谷田镇 | 西陈庄村 | 190.8 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建钢构厂房1440㎡、地坪1200㎡等；效益指标：项目建成后所形成的固定资产（车间、厂房）属于马谷田镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推马谷田镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（车间、大棚、晒场）属于马谷田镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推马谷田镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
4 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县春水镇罗楼村易地搬迁点蔬菜大棚项目 | 新建暖棚2个；深水井1个；保温被9500㎡；卷帘机24套；钢构框架12套；水肥一体施肥机3套；滴灌管4600米；配套排水沟渠系统。 |  | 春水镇 | 罗楼村 | 137.93 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建蔬菜大棚2个；效益指标：项目建成后所形成的固定资产属于春水镇所有，可按照投资额不低于4%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推春水镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产属于春水镇所有，可按照投资额不低于4%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推春水镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
5 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县盘古乡柏树庄村产业发展项目 | 新建冷库300㎡，仓库600㎡。 |  | 盘古乡 | 柏树庄村 | 90 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建冷库300㎡，仓库600㎡等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（仓库、冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（仓库、冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
6 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县盘古乡柴庄村产业发展项目 | 新建冷库1个600立方米；仓库1个1600㎡。 |  | 盘古乡 | 柴庄村 | 216 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建冷库1个600立方米；仓库1个1600㎡等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（仓库、冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（仓库、冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
7 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县盘古乡大磨村产业发展项目 | 新建冷库1个140㎡。 |  | 盘古乡 | 大磨村 | 16.8 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建冷库1个140㎡等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
8 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县盘古乡东王庄村产业发展项目 | 新建冷库1个300㎡；厂房1个500㎡。 |  | 盘古乡 | 东王庄村 | 81 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建冷库1个300㎡；厂房1个500㎡等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（厂房、冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（厂房、冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
9 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县盘古乡二郎村产业发展项目 | 新建仓库1个500㎡。 |  | 盘古乡 | 二郎村 | 45 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建仓库1个500㎡等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（仓库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（仓库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
10 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县盘古乡栗园村产业发展项目 | 新建烟叶电炕20个；冷库1个200㎡。 |  | 盘古乡 | 栗园村 | 184 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建烟叶电炕20个；冷库1个200㎡等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（烟叶电炕、冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（烟叶电炕、冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
11 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县盘古乡磨山村产业发展项目 | 新建冷库1个100㎡；厂房1个1300㎡；中药材仓库1个200㎡。 |  | 盘古乡 | 磨山村 | 147 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建冷库1个100㎡；厂房1个1300㎡；中药材仓库1个200㎡等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（厂房、冷库、中药材仓库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（厂房、冷库、中药材仓库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
12 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县盘古乡桃园村产业发展项目 | 新建冷库1个200㎡。 |  | 盘古乡 | 桃园村 | 24 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建冷库1个200㎡等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
13 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县盘古乡席岗村产业发展项目 | 新建冷库1个800㎡。 |  | 盘古乡 | 席岗村 | 96 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建冷库1个800㎡等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
14 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县盘古乡许庄村产业发展项目 | 新建冷库2个300㎡；仓库1个2000㎡。 |  | 盘古乡 | 许庄村 | 216 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建冷库2个300㎡；仓库1个2000㎡等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（仓库、冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（仓库、冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
15 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县盘古乡周庄村产业发展项目 | 新建冷库2个700㎡。 |  | 盘古乡 | 周庄村 | 84 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建冷库2个700㎡等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（冷库）属于盘古乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
16 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县羊册镇古城村实施香菇菌棒生产基地建设项目 | 新建养菌冷库4000立方米；菌棒生产厂房720㎡；4工位菌棒生产线1条；混凝土道路及硬化5200㎡；1250W变压器1台；灭菌柜2台；电锅炉1台；5匹空气能烘干机2台；3吨叉车1台；铲车1台。 |  | 羊册镇 | 古城村 | 420.8 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建养菌冷库4000立方米；菌棒生产厂房720㎡；4工位菌棒生产线1条；混凝土道路及硬化5200㎡；1250W变压器1台；灭菌柜2台；电锅炉1台；5匹空气能烘干机2台；3吨叉车1台；铲车1台等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（生产厂房、冷库等）属于羊册镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推羊册镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（生产厂房、冷库等）属于羊册镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推羊册镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
17 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县羊册镇古城村电子加工产业发展项目 | 新建钢结构厂房7500㎡；生产地坪3000㎡；配套500KW三相油浸式变压器1台(含线路500米) |  | 羊册镇 | 古城村 | 831 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建钢结构厂房7500㎡；生产地坪3000㎡；配套500KW三相油浸式变压器1台(含线路500米)等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（厂房等）属于羊册镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推羊册镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（厂房等）属于羊册镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推羊册镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
18 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县羊册镇吉庄村人造肉产业发展项目 | 新建人造肉加工厂；钢结构厂房1300㎡；生产设备1套；晒场800㎡。 |  | 羊册镇 | 吉庄村 | 228 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建人造肉加工厂；钢结构厂房1300㎡；生产设备1套；晒场800㎡等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（加工厂、厂房等）属于羊册镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推羊册镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（加工厂、厂房等）属于羊册镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推羊册镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
19 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县双庙街乡现代化加工产业园区建设项目 | 新建钢构车间13座34590平方米、混凝土道路主路15180㎡（长1012m宽15m）、混凝土道路支路13160㎡、围墙1666m、服务中心面积2717㎡、深水井及配套设施等。 |  | 双庙街乡 | 双庙街村 | 5735.295 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建钢构车间13座34590平方米、混凝土道路主路15180㎡（长1012m宽15m）、混凝土道路支路13160㎡、围墙1666m、服务中心面积2717㎡、深水井及配套设施等。；效益指标：项目建成后所形成的固定资产（车间、厂房）属于双庙街所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推双庙街巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（车间、道路等）属于双庙街乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推双庙街乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
20 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县贾楼乡农产品加工销售示范项目 | 新建冷库500㎡，建供电配套设施，新修建水泥路0.2公里。 |  | 贾楼乡 | 瓦房村 | 126 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建冷库500㎡，建供电配套设施，新修建水泥路0.2公里等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（冷库等）属于贾楼乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推贾楼乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（冷库等）属于贾楼乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推贾楼乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
21 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县下碑寺乡和邵庄养殖场建设项目 | 新建养殖场3座。 |  | 下碑寺乡 | 和邵庄 | 350 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建养殖场3座等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产属于下碑寺乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推下碑寺乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产属于下碑寺乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推下碑寺乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
22 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2022年泌阳县郭集镇粉条加工产业示范项目 | 新建钢构车间1座3000㎡，冷库2座，全自动加工设备80套 |  | 郭集镇 | 丁庄村 | 510 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建钢构车间1座3000㎡，冷库2座，全自动加工设备80套；效益指标：项目建成后所形成的固定资产（暖车间、冷库）属于郭集镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推郭集镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产车间、冷库）属于郭集镇所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推郭集镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
23 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2022年泌阳县象河乡养殖产业示范项目 | 新建养猪场1个，干湿分离机1台，无塔供水压力罐1台，饲料粉碎加工设备1台，防疫消毒设备1台，水帘降温设施12套，外排气风扇24台等。 |  | 象河乡 | 丁庄村 | 1000 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建养猪场1个，干湿分离机1台，无塔供水压力罐1台，饲料粉碎加工设备1台，防疫消毒设备1台，水帘降温设施12套，外排气风扇24台等等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产属于象河乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推象河乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（冷库等）属于象河乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推贾楼乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
24 | 农业生产发展 | 资产收益扶贫 | 2023年泌阳县贾楼乡香菇工厂化种植示范项目 | 新建大型控温控湿大棚1座、深水井2眼、烘干房1个、大棚喷雾水路200m、彩钢棚1座、冷库1座等 |  | 贾楼乡 | 丁庄村 | 148.3 | 县乡村振兴局 | 产出指标：新建大型控温控湿大棚1座、深水井2眼、烘干房1个、大棚喷雾水路200m、彩钢棚1座、冷库1座等，效益指标：项目建成后所形成的固定资产（冷库等）属于贾楼乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推贾楼乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（冷库等）属于贾楼乡所有，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推贾楼乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30
25 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县春水镇产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 春水镇 |  | 339.2 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1696人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动春水镇脱贫户1696人人均最高增收2000元，共通过奖补增收339.2万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 春水镇通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全镇1696人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
26 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县羊册镇产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 羊册镇 |  | 487.8 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发2297人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动羊册镇脱贫户2297人人均最高增收2000元，共通过奖补增收487.8万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 羊册镇通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全镇2297人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
27 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县付庄乡产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 付庄乡 |  | 220.6 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1103人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动付庄乡脱贫户1103人人均最高增收2000元，共通过奖补增收220.6万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 付庄乡通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全乡1103人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
28 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县古城办事处产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 古城办事处 |  | 37.4 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发187人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动古城办事处脱贫户187人人均最高增收2000元，共通过奖补增收37.4万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 古城办事处通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全乡187人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
29 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县官庄镇产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 官庄镇 |  | 16.13 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1817人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动春水镇脱贫户1817人人均最高增收2000元，共通过奖补增收16.13万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 官庄镇通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全镇1817人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
30 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县花园办事处产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 花园办事处 |  | 111 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发555人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动花园办事处镇脱贫户555人人均最高增收2000元，共通过奖补增收111万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 花园办事处通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全办事处555人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
31 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县贾楼乡产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 贾楼乡 |  | 235 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1175人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动贾楼乡镇脱贫户1175人人均最高增收2000元，共通过奖补增收235万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 贾楼乡通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全乡1175人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
32 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县马谷田镇产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 马谷田镇 |  | 349.65 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1790人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动马谷田镇脱贫户1790人人均最高增收2000元，共通过奖补增收349.65万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 马谷田镇通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全镇1790人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
33 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县泌水办事处产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 泌水办事处 |  | 103 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发514人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动泌水办事处脱贫户514人人均最高增收2000元，共通过奖补增收103万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 泌水办事处通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全办事处514人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
34 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县下碑寺乡产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 下碑寺乡 |  | 425.4 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发2097人呢脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动下碑寺镇脱贫户2097人人均最高增收2000元，共通过奖补增收425.4万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%. | 下碑寺乡通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全乡2097人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
35 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县杨家集镇产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 杨家集镇 |  | 134.5 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发762人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动杨家集镇脱贫户762人人均最高增收2000元，共通过奖补增收134.5万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 杨家集镇通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全镇762人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
36 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县铜山乡产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 铜山乡 |  | 139.1 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发722人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动铜山乡脱贫户722人人均最高增收2000元，共通过奖补增收139.1万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 铜山乡通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全乡722人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
37 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县赊湾镇产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 赊湾镇 |  | 262 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1461人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动赊湾镇脱贫户1461人人均最高增收2000元，共通过奖补增收262万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 赊湾镇通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全镇1461人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
38 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县盘古乡产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 盘古乡 |  | 255.6 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1278人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动盘古乡脱贫户1278人人均最高增收2000元，共通过奖补增收255.6万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 盘古乡通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全乡1278人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
39 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县象河乡产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 象河乡 |  | 16.2 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发81人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动象河乡脱贫户81人人均最高增收2000元，共通过奖补增收16.2万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 象河乡通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全乡81人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
40 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县双庙街乡产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 双庙街乡 |  | 256.6 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1283人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动双庙街乡脱贫户1283人人均最高增收2000元，共通过奖补增收256.6万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 双庙街乡通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全乡1283人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
41 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县王店镇产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 王店镇 |  | 209.2 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1048人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动王店镇脱贫户1048人人均最高增收2000元，共通过奖补增收209.2万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 王店镇通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全镇1048人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
42 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县泰山庙镇产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 泰山庙镇 |  | 398.6 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1870人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动泰山庙镇脱贫户1870人人均最高增收2000元，共通过奖补增收398.6万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 泰山庙镇通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全镇1870人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
43 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县黄山口乡产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 黄山口乡 |  | 293 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1465人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动黄山口乡脱贫户1465人人均最高增收2000元，共通过奖补增收293万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 黄山口乡通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全乡1465人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
44 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县高邑乡产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 高邑乡 |  | 194.4 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1140人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动高邑口乡脱贫户1140人人均最高增收2000元，共通过奖补增收194.4万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 高邑乡通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全乡1140人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
45 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县郭集镇产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 郭集镇 |  | 364 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发1087人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动郭集镇脱贫户1087人人均最高增收2000元，共通过奖补增收364万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 郭集镇通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全乡1087人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
46 | 农业生产发展 | 产业服务支撑项目-到户奖补 | 2023年泌阳县高店镇产业到户和劳务就业奖补项目 | 对于2022年产业到户和劳务就业发展较好的脱贫户，给予人均奖补1000-2000元奖补。 | 人均综合不高于3000元 | 高店镇 |  | 511.2 | 县乡村振兴局 | 产出指标：项目实施后，激发2556人脱贫户内生动力，带动全乡镇种养殖产业规模；效益指标：带动高店镇脱贫户2556人人均最高增收2000元，共通过奖补增收511.2万元。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。 | 高店镇通过产业到户和劳务就业奖补政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全乡2556人持续稳定脱贫。 | 不需要招投标 | 2023-03-20 | 2023-12-20 | 不需要验收
47 | 农业生产发展 | 就业扶贫-公益性岗位 | 2023年泌阳县扶贫就业转移公益性岗位补助 | 2023年泌阳县扶贫就业转移公益性岗位补助 |  | 全县各乡镇（街道） |  | 2700 | 全县各乡镇（街道） | 产出指标：解决近6000人脱贫户就业问题，实现年稳定增收3600-6000元；效益指标：帮助有劳动能力的贫困家庭近6000人再就业问题，实现一人就业全家脱贫；满意度指标：受益脱贫户满意度100%。 | 对贫困家庭进行就业补助，帮助全县贫困家庭劳动力就地就近就业，人年均增收3600-6000元。 | 不需要招投标 | 2023-01-01 | 2023-12-20 | 不需要验收
48 | 农业生产发展 | 就业扶贫-“雨露计划”培训 | 2023年泌阳县春期雨露计划职业教育补助项目 | 2023年泌阳县春期雨露计划职业教育补助项目 |  | 全县各乡镇（街道） |  | 150 | 全县各乡镇（街道） | 效益指标:解决建档立卡贫困家庭学生1000人的上学后顾之忧，提高贫困学生的学习，生活质量。满意度指标：贫困家庭学生满意度100%。 | 对全县1000名贫困学生进行教育补助，解决脱贫户因学致贫问题 | 不需要招投标 | 2023-06-30 | 2023-12-30 | 不需要验收
49 | 农业生产发展 | 就业扶贫-“雨露计划”培训 | 2022年泌阳县秋期雨露计划职业教育补助项目 | 2022年泌阳县秋期雨露计划职业教育补助项目 |  | 全县各乡镇（街道） |  | 150 | 全县各乡镇（街道） | 效益指标:解决建档立卡贫困家庭学生1000人的上学后顾之忧，提高贫困学生的学习，生活质量。满意度指标：贫困家庭学生满意度100%。 | 对全县1000名贫困学生进行教育补助，解决脱贫户因学致贫问题 | 不需要招投标 | 2023-01-30 | 2023-06-30 | 不需要验收
50 | 农业生产发展 | 就业扶贫-“雨露计划”培训 | 2023年泌阳县雨露计划春期短期技能培训项目 | 2023年泌阳县雨露计划春期短期技能培训项目 |  | 全县各乡镇（街道） |  | 8 | 全县各乡镇（街道） | 效益指标:解决建档立卡脱贫户40人的就业后问题。满意度指标：受益对象满意度10%。 | 对全县40名脱贫户进行职业教育补助，解决脱贫户就业难问题。 | 不需要招投标 | 2023-01-30 | 2023-06-30 | 不需要验收
三、其他类项目合计(1个） | [7 empty] | 290
1 | 其他 | 管理费 | 2023年项目管理费 | 按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》相关固定，按照不超过1%的比例提取管理费用于前期设计、评审、招标、监理、验收等项目管理费用。 |  | 全县各乡镇 （街道） |  | 290 | 县乡村振兴局 | 保障村基础设施项目和产业示范项目顺利实施，确保项目建成后，提高35505人群众生产生活条件改善和增加群众收入。 | 保障贫困村基础设施项目和产业示范项目顺利实施，确保项目建成后，提高群众生产生活条件改善和增加群众收入。 | 不需要招投标 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 无需验收